## 一覧表
工 事 書 類 一 覧 表
工事書類の種類 |  |  |  | ※ 様 式 | 位置付け |  | 提出/提示方法 チェック欄 |  |  | 備 考
作成 時期 | 番 号 | 書類名称 | 書類作成 の根拠 |  | 提出 | 提示 | 紙 | 電子
[5 empty] | 監督員 | 受注者 保管 |  | ASP | ASP 以外
工 事 着 手 前 | 1 | 指示・承諾・協議書 ＜合同現地踏査結果＞ | 特記仕様書 | ☆ | 〇 |  |  | ✔
| 2 | 指示・承諾・協議書 ＜設計図書の照査結果＞ | 共1-1-1-3 | ☆ | 〇 |  |  | ✔
| 3 | 指示・承諾・協議書 ＜地下埋設物・架空線等調査結果＞ | 共1-1-1-26 | - | 〇 |  |  | ✔
| 4 | 指示・承諾・協議書 ＜施工計画書＞ | 共1-1-1-4 | ☆ | 〇 |  | ✔ |  |  | 変更計画書は、重要な変更が生じた場合
| 5 | 指示・承諾・協議書 ＜着工前測量結果＞ | 共1-1-1-37 | - | 〇 |  |  | ✔
| 6 | 指示・承諾・協議書 ＜施工体制台帳（施工体系図含む）の写し＞ | 共1-1-1-10 | ☆ | 〇 |  |  | ✔ |  | 下請契約後速やかに 内容に変更が生じた場合はその都度
| 7 | 指示・承諾・協議書 ＜各種許可証（道路使用許可等）の写し＞ | 共1-1-1-35 | - | ○ |  |  | ✔ |  | 許可後速やかに
| 8 | 指示・承諾・協議書 ＜材料承諾＞ | 共2-1-2-4 | - | 〇 |  |  | ✔ |  | 使用するまでに
施 工 中 | 9 | 指示・承諾・協議書 ＜承諾、協議、提出、報告、通知＞ | 共1-1-1-2 | ☆ | 〇 |  | ✔ | ✔ |  | 工事完成時に一覧表を添付
| 10 | 工事履行報告書（状況写真含む） | 共1-1-1-24 | ☆ | 〇 |  |  | ✔ |  | 毎月（翌月の5日まで）
| 11 | 活動報告書 ＜災害防止協議会、工事関係者連絡会議＞ | 共1-1-1-26 | ☆ | 〇 |  |  | ✔ |  | 毎月（翌月の5日まで）
| 12 | 活動報告書 ＜安全教育・訓練等＞ | 共1-1-1-26 | ☆ | 〇 |  |  | ✔ |  | 毎月（翌月の5日まで）
| 13 | 活動報告書 ＜新規入場者教育＞ | 共1-1-1-26 | ☆ | 〇 |  |  | ✔ |  | 毎月（翌月の5日まで）
| 14 | 指示・承諾・協議書 ＜段階確認立会結果＞ | 共3-1-1-5 | - | 〇 |  | ✔ |  |  | 確認立会後速やかに 工事完成時に一覧表を添付
| 15 | 出来形数量等 ＜完成図面、出来形数量総括表、計算書＞ | 共1-1-1-19 土共3-1-1-6 | - | 〇 |  |  | ✔ |  | 設計変更等、必要に応じて提出
16
工 事 完 成 時 | 17 | 工程管理資料 ＜実施工程表＞ | ー | - | 〇 |  |  |  | ✔
| 18 | 品質管理資料 ＜総括表、品質管理資料、材料品質証明書＞ | 共1-1-1-23 | - | 〇 |  | ✔ |  | ✔
| 19 | 出来形管理資料 ＜総括表、出来形管理展開図、出来形管理図＞ | 共1-1-1-23 | - | 〇 |  | ✔ |  | ✔
| 20 | 写真管理資料 | 共1-1-1-23 | - | 〇 |  |  |  | ✔
| 21 | その他資料 ＜過積載防止取組み＞ | ー | ☆ | 〇 |  |  |  | ✔
| 22 | その他資料 ＜地下埋設物・架空線等事故防止対策取組み＞ | ー | ☆ | 〇 |  |  |  | ✔
| 23 | その他資料 ＜建退共受け払い簿の写し＞ | H11.3.8付建設省 厚経労発第24号 | - | 〇 |  |  |  | ✔
| 24 | その他資料 ＜再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書＞ | 共1-1-1-18 | - | 〇 |  |  |  | ✔
| 25 | その他資料 ＜創意工夫、地域への貢献等＞ | 共3-1-1-11 | ☆ | 〇 |  |  |  | ✔
26
27
28
29
30
※様式については， ☆：県様式 ★：参考様式 －：任意様式
工 事 完 成 時 | 31 | 品質証明資料 ＜社内検査記録＞ | ー | - |  | 〇 | ✔
| 32 | 安全管理資料 ＜社内定例会議等＞ | ー | - |  | 〇 | ✔
| 33 | 安全管理資料 ＜社内パトロール実施記録一覧表＞ | ー | ☆ |  | 〇 | ✔
| 34 | 安全管理資料 ＜災害防止協議会、工事関係者連絡会議の実施資料＞ | 共1-1-1-26 | - |  | 〇 | ✔
| 35 | 安全管理資料 ＜安全教育・訓練等の実施資料＞ | 共1-1-1-26 | - |  | 〇 | ✔
| 36 | 安全管理資料 ＜新規入場者教育の実施資料＞ | 共1-1-1-26 | - |  | 〇 | ✔
| 37 | 安全管理資料 ＜安全巡視、ＴＢＭ、ＫＹ記録＞ | ー | - |  | 〇 | ✔
| 38 | 安全管理資料 ＜機械等点検整備記録＞ | 安衛則 第167～170条 | - |  | 〇 | ✔
| 39 | 安全管理資料 ＜山留め・仮締切等点検記録＞ | ー | - |  | 〇 | ✔
| 40 | 安全管理資料 ＜足場・支保工点検記録＞ | ー | - |  | 〇 | ✔
| 41 | 建設副産物資料 ＜（収集・運搬、処分）委託契約書＞ | ー | - |  | 〇 | ✔
| 42 | 建設副産物資料 ＜（収集・運搬、処分）許可書の写し＞ | ー | - |  | 〇 | ✔
| 43 | 建設副産物資料 ＜計量伝票、マニフェスト＞ | 共1-1-1-18 | - |  | 〇 | ✔
| 44 | その他資料 ＜建退共（出面表、辞退届、受領書）＞ | ー | - |  | 〇 | ✔
| 45 | その他資料 ＜関係機関協議＞ | ー | - |  | 〇 | ✔ |  |  | 施工中に提出した場合は完成時不要
| 46 | その他資料 ＜地元説明等＞ | ー | - |  | 〇 | ✔ |  |  | 施工中に提出した場合は完成時不要
| 47 | その他資料 ＜元請－下請間の検査、引受書＞ | ー | ★ |  | 〇 | ✔
| 48 | [5 empty] | ✔
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
※様式については， ☆：県様式 ★：参考様式 －：任意様式
Note on E5: クリックで様式にジャンプ
Note on H2: チェック欄の使い方①：施工計画書打合せ時に、どの書類をどのように提出/提示する予定かを監督員と確認するために使用 （※情報共有システム実施時、電子納品実施時は、監督員との確認が必ず必要。） ②：工事完成時に、どの書類をどのように提出/提示したかを明示するために使用（印刷して、工事完成図書に付ける。） ※印刷する前に✔マークを消して、手書きチェックでもＯＫ！
Note on H13: 重要事項は紙

## 合同現地踏査結果
合 同 現 地 踏 査 結 果 一 覧 表
実施日 ： |  | 令和 | 年 | 月 | 日
番号 | 現地確認事項 |  |  |  |  | 受発注者確認結果
1 | （例）起終点位置確認 |  |  |  |  | －
2 | （例）No.23付近の電柱の移転時期 |  |  |  |  | 発： | 九電に確認→11月中旬予定
3 | （例）No.50付近店舗前の施工方法 |  |  |  |  | 受： | 具体な施工計画を検討
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## 設計図書の照査結果
設 計 図 書 の 照 査 結 果 一 覧 表
約款18条 第1項 | 照査項目 |  | 照査結果
第1号 | 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しない。 |  | 該当 | 非該当
第2号 | 設計図書に誤謬又は脱漏がある。 （設計図書に誤りがある又は設計図書に表示すべきことが表示されていない。） |  | 該当 | 非該当
第3号 | 設計図書の表示が明確でない。 （表示が不十分、不正確、不明確で実際の工事の施工に当たってどのように施工してよいか判断がつかない。） |  | 該当 | 非該当
第4号 | 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的（※1）又は人為的（※2）な施工条件と実際の工事現場が一致しない。 |  | 該当 | 非該当
| ※1 | 掘削する地山の高さ、埋立てるべき水面の深さ等の地表面の凹凸等の形状、地質、湧水の有無又は量、地下水の水位、立木等の除去すべき物の有無 など
| ※2 | 地下埋設物、地下工作物、土取（捨）場、工事用道路、通行道路、工事に関係する法令 など
第5号 | 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態（※3）が生じた。 |  | 該当 | 非該当
| ※3 | 一部に軟弱地盤や転石がある、酸欠又は有毒ガスの噴出等がある、予想し得なかった騒音規制、交通規制、埋蔵文化財の発見、住民運動、環境運動 など
なお、照査を行った結果、「該当」があった事項については、別添のとおり資料を添付し、確認を求めます。

## 施工計画書ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
当 初 施 工 計 画 書 チ ェ ッ ク リ ス ト
本シートは、当初施工計画段階において、受発注者がともに確認すべき最低限の事項をチェックするためのものである。 確認事項は、必要に応じて適宜追加すること。受注者は、当初施工計画書作成時に下記事項についてチェックし、提出時に、監督員に説明し、確認を受けて発注者欄にチェックを記入してもらい、本シートを施工計画書の表に添付して提出すること。
番 号 | 確認事項 |  |  | 確認欄 |  | 備考
|  |  |  | 受注者 | 発注者
1 | 施工計画に先立ち、設計図書の照査、合同現地踏査、地下埋設物・架空線等調査を行い、その結果を書面で提出しているか |  |  | □ | □ | ※監督員と協議により提出要・不要を確認 | 1 | 施工計画書が、設計図書の照査結果等を反映したものにするべきであるため、前記を提出しているか確認するもの。
2 | 現地着手前に提出されているか |  |  | □ | □ |  | 2 | 共通仕様書に基づき、工事着手前に提出しているか確認するもの。
3 | 必要事項が記載されているか |  |  | □ | □ | ※設計額250万円未満の工事及び災害復旧等緊急工事は(4)(5)(6)(10)(11)(13)を省略可能 | 3 | 共通仕様書に基づき、必要事項が記載されているか確認するもの。
(1)工事概要、(2)計画工程表、(3)現場組織表、(4)指定機械、(5)施工方法、(6)施工管理計画、(7)安全管理、(8)緊急時の体制及び対応、(9)交通管理、(10)環境対策、(11)現場作業環境の整備、(12)再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法、(13)その他
4 | 週休2日実施工事か（ 実施 ／ 実施しない ） 実施工事の場合、計画工程表が週休2日を考慮したものとなっているか |  |  | □ | □ | 4週8休 ↑実施の場合記載 | 4 | 「別府市週休2日試行工事実施要領」に基づき、実施の有無を決定するもの。また、実施する場合は、計画工程表が週休2日を考慮したものとなっているか確認するもの。
5 | 品質管理計画について、 | [5 empty] | 5
|  | ・ | 必要な工種が記載されているか | □ | □ |  |  | ・品質管理基準に基づき、必要な工種が記載されているか確認するもの。
|  | ・ | 基準で定められた頻度となっているか、あるいは監督員と協議により頻度を定めたか | □ | □ | ※原則、基準で定められた頻度 |  | ・必要以上の管理（管理基準以上の管理）をする必要がないことを、受発注者で確認するもの。また、基準以上の管理をする場合は、その管理頻度を発注者と協議するもの。
（ここでしっかり確認することで、例えば検査時に検査員から少ないと言われても、施工計画段階で監督員と確認し、その頻度は満足していますと言える。）
|  | ・ | 基準にないものについて、監督員と協議により定めたか | □ | □ |  |  | ・共通仕様書に基づき、基準に定められていないものについて、監督員と協議、確認するもの。
6 | 出来形管理計画について、 | [5 empty] | 6
|  | ・ | 必要な工種、項目が記載されているか | □ | □ |  |  | ・出来形管理基準に基づき、必要な工種が記載されているか確認するもの。
|  | ・ | 基準で定められた頻度となっているか、あるいは監督員と協議により頻度を定めたか | □ | □ | ※原則、基準で定められた頻度 |  | ・必要以上の管理（管理基準以上の管理）をする必要がないことを、受発注者で確認するもの。また、基準以上の管理をする場合は、その管理頻度を発注者と協議するもの。
（ここでしっかり確認することで、例えば検査時に検査員から少ないと言われても、施工計画段階で監督員と確認し、その頻度は満足していますと言える。）
|  | ・ | 基準にないものについて、監督員と協議により定めたか | □ | □ |  |  | ・共通仕様書に基づき、基準に定められていないものについて、監督員と協議、確認するもの。
7 | 写真管理計画について、 | [5 empty] | 7
|  | ・ | 必要な工種、項目が記載されているか | □ | □ |  |  | ・写真管理基準に基づき、必要な工種が記載されているか確認するもの。
|  | ・ | 基準で定められた頻度となっているか、あるいは監督員と協議により頻度を定めたか | □ | □ | ※原則、基準で定められた頻度 |  | ・必要以上の管理（管理基準以上の管理）をする必要がないことを、受発注者で確認するもの。また、基準以上の管理をする場合は、その管理頻度を発注者と協議するもの。
（ここでしっかり確認することで、例えば検査時に検査員から少ないと言われても、施工計画段階で監督員と確認し、その頻度は満足していますと言える。）
|  | ・ | 基準にないものについて、監督員と協議により定めたか | □ | □ |  |  | ・共通仕様書に基づき、基準に定められていないものについて、監督員と協議、確認するもの。
8 | 段階確認の内容、予定時期、立会の連絡方法等について、監督員の確認を受けたか |  |  | □ | □ |  | 8 | 共通仕様書に基づき、段階確認の種類、内容、予定時期について確認するもの。また、立会日時の連絡について、方法（電話、ﾒｰﾙ、LINE等）や時期（１週間前なのか、３日前なのか、前日なのか等）を、受発注者で確認するもの。
9 | 社内検査を行う場合、組織表、社内規格値、社内管理基準（検査項目、検査方法、検査計画、検査要領）が記載されているか |  |  | □ | □ |  | 9 | 社内検査を行う場合、必要事項が記載されているかを確認するもの。
10 | 安全管理、交通管理計画について、当該現場にて特に留意する事項等について、監督員の確認を受けたか |  |  | □ | □ |  | 10 | 安全対策（交通管理含む。）について、現場にて特に留意することを受発注者で共有するもの。
11 | 夏場に施工がある場合、熱中症対策の具体的な方法が記載されているか 新型コロナウイルス感染症対策の具体的な方法が記載されているか |  |  | □ | □ |  | 11 | 夏場に施工がある場合、熱中症対策の具体的な方法を確認するもの。 | コロナ対策も同様に。
12 | 緊急時の連絡体制について、休日等に連絡が取れる連絡先（受注者は携帯等）が記載され、直ちに報告できる体制となっているか |  |  | □ | □ |  | 12 | 特に土日・祝日の連絡方法等について、受発注者で確認しておくもの。
13 | 環境対策について、騒音振動やほこり対策、事業損失対策等について、監督員の確認を受けたか |  |  | □ | □ |  | 13 | 地元対策等について、現場にて特に留意することを受発注者で共有するもの。
14 | 再生資源利用計画書、利用促進計画書が入力され、添付されているか |  |  | □ | □ |  | 14 | 共通仕様書に基づき、計画書が添付されているかを確認するもの。
15 | 「法定外の労災保険」の証券又はこれに代わるものを、監督員に提示し確認を受けたか |  |  | □ | □ |  | 15 | 特記仕様書及び工事請負契約約款第６０条に基づき、保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に【提示】することとなっている。
16 | 「工事書類簡素化ガイドライン」の内容について、監督員と確認したか |  |  | □ | □ |  | 16 | 当面は、簡素化ガイドラインを受発注者ともに印刷したものを持参し、本打合せ時に受発注者双方で内容を確認して、”不要な書類は求めない”、”作成しない”を徹底するようにするもの。
17 | その他（ ） |  |  | □ | □ |  | 17 | その他、確認しておきたい事項があれば、適宜追加すること。
Note on S6: 印刷、確認後、手書きで「✔」を記入 対象外の場合は、「－」を記入
印刷範囲外に記載した内容を確認してください↓

## 施工体制台帳
[16 empty] | 年 |  | 月 | 日
施工体制台帳（作成例）
《下請負人に関する事項》
| ［会社名・事業者ID］ | [19 empty] | 会社名・ 事業者ID | [9 empty] | 代表者名
［事業所名・現場ID］
住所
| 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | 工事名称 及び 工事内容
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 知事 一般 | [13 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
工事名称 及び 工事内容
[21 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
発注者名 及び 住所
[23 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [11 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[21 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
| 契約 営業所 |  |  | 区分 | 名 称 | [5 empty] | 住 所
[26 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
元請契約
[23 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[20 empty] | 現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
[5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外
[22 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[20 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
元請契約
[22 empty] | 資格内容 | [7 empty] | 専門技術者名
下請契約
資格内容
| 発注者の 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法 | [23 empty] | 担当工事内容
| 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法 | [11 empty] | 一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の 状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
| 現場 代理人名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 資格内容
| 監理技術者 補佐名 | [6 empty] | 資格内容
| 専門 技術者名 | [6 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [6 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [6 empty] | 担当 工事内容
一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
Note on J7: 工事名称を記載
※施工体制台帳の添付書類
１ 建設業法施行規則第１４条の２第２項関係書類
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
２ 建設業許可通知書の写し

## 再下請負通知書
[17 empty] | 年 |  | 月 | 日
再下請負通知書（作成例） | [20 empty] | 《再下請負関係》
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[22 empty] | 会社名 ・事業者ID | [10 empty] | 代表者名
直近上位 注文者名
[11 empty] | 【報告下請負業者】 | [10 empty] | 住所 電話番号
住所
工事名称 及び 工事内容
元請名称・事業者ID
[22 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [8 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
会社名・事業者ID
[12 empty] | 代表者名 | [9 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[24 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
| 工事名称 及び 工事内容 | [28 empty] | 知事 一般
[24 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 注文者との 契約日 |  | 年 月 日
[22 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[28 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
| 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
[24 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[21 empty] | 現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[23 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[21 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[23 empty] | 資格内容 | [8 empty] | 専門技術者名
資格内容
監督員名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名 | [23 empty] | 担当工事内容
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
[21 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
現場代理人名 | [9 empty] | 雇用管理責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 専門技術者名
主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [6 empty] | 資格内容
|  | 資格内容 | [9 empty] | 担当工事内容
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無
※再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項）
・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）

## 施工体系図
別 紙 | [16 empty] | 発注者提出用
施 工 体 系 図
発注者名
工事名称
工事場所
|  |  | 工期 |  |  |  | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日
請負金額
|  | ＊ | 総下請金額
|  | ＊ | 総下請金額 |  | ： | 一次下請金額の合計を記載することとし、合計が4,000万円以上の場合は
特定建設業の許可が必要（但し、建築一式工事は6,000万円以上）
[11 empty] | 一次下請業者 |  |  |  | 二次下請業者
[8 empty] | 工事 | 会社名・ 事業者ID |  |  |  | 工事 | 会社名・ 事業者ID
[9 empty] | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名
[9 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号
|  | 元請業者 | [6 empty] | 一般/特定の別 |  |  | 一般 / 特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般 / 特定
[9 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者
元請名・ 事業者ID
[9 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 主任技術者名
監督員名
[10 empty] | 特定専門工事 の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事 の該当 | 有 ・ 無
監理技術者名 主任技術者名
[9 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者
監理技術者 補佐名
[10 empty] | 担当工事 内容 |  |  |  |  | 担当工事 内容
専門技術者名
[9 empty] | 請負金額 |  |  |  |  | 請負金額
担当工事 内容
[8 empty] | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
専門技術者名
担当工事 内容
[8 empty] | 工事 | 会社名・ 事業者ID |  |  |  | 工事 | 会社名・ 事業者ID
[9 empty] | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名
[9 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号
会長 |  |  |  | 統括安全衛生責任者
[9 empty] | 一般/特定の別 |  |  | 一般 / 特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般 / 特定
[9 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者
[9 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 主任技術者名
副会長
[10 empty] | 特定専門工事 の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事 の該当 | 有 ・ 無
[9 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者
元方安全衛生管理者 | [9 empty] | 担当工事 内容 |  |  |  |  | 担当工事 内容
[9 empty] | 請負金額 |  |  |  |  | 請負金額
[8 empty] | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
[8 empty] | 工事 | 会社名・ 事業者ID |  |  |  | 工事 | 会社名・ 事業者ID
[9 empty] | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名
[9 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号
[9 empty] | 一般/特定の別 |  |  | 一般 / 特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般 / 特定
[9 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者
[9 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 主任技術者名
[10 empty] | 特定専門工事 の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事 の該当 | 有 ・ 無
[9 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者
[10 empty] | 担当工事 内容 |  |  |  |  | 担当工事 内容
[9 empty] | 請負金額 |  |  |  |  | 請負金額
[8 empty] | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
(注） |  | １ 上図は書式の例であり、内容を網羅したものであればレイアウト等が違うものでもかまわない。
２ この施工体系図を現場に掲示する際は、請負代金額の欄は記入しなくてもよい。

## 作業員名簿
作 業 員 名 簿
[8 empty] | （ 年 月 日作成) |  |  |  |  | 元請 確認欄
事業所の名称 ・現場ID | [5 empty] | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。
所長名 | [12 empty] | 提出日 年 月 日
[10 empty] | 一次会社名 ・事業者ID |  |  | （ 次)会社名 ・事業者ID
番号 | ふりがな |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 |  | 建設業退職金 共済制度 | 教 育・資 格・免 許 |  |  | 入場年月日
| 氏名 | [6 empty] | 年金保険
[5 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日
| 技能者ID | [6 empty] | 雇用保険
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
（注)１.※印欄には次の記号を入れる。 | [11 empty] | （注）３．経験年数は現在担当している仕事の経験年数を記入する。
（注）４．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
| …現場代理人 | …作業主任者（（注）2.) |  |  |  | …女性作業員 |  | …18歳未満の作業員 |  |  |  | （注）５．資格・免許等の写しを添付すること。
（注）６．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建 設国保、国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である 等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記載。
| …主任技術者 | …職 長 |  | …安全衛生責任者 |  |  | …能力向上教育 |  | …危険有害業務・再発防止教育
| …外国人技能実習生 |  | …外国人建設就労者 |  |  |  | …１号特定技能外国人 |  |  |  |  | （注）７．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
（注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても 他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。 | [11 empty] | （注）８．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保険 者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用除 外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
（注）９．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無につい ては、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）１０．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフ トの運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
（注）１１．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹 技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
（注）１２．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
Note on D3: 工事名称を記載
現
作
女
主
職
安
能
習
就
１特
未
再

## 指示・承諾・協議書 一覧表
指示・承諾・協議書 一覧表
工事名 ： |  | 令和○年度 ○○○○○○○○工事
番号 | 日付 |  | 内容 | 指示 | 協議 | 通知 | 承諾 | 提出 | 届出 | 他
1 | 2020-01-01 |  | 合同現地踏査結果について |  |  |  |  | ○
2 | 2020-01-02 |  | 設計図書の照査結果について |  |  |  |  | ○
3 | 2020-01-03 |  | 地下埋設物・架空線等調査結果について |  |  |  |  | ○
4 | 2020-01-04 |  | 施工計画書について |  |  |  |  | ○
5 | 2020-01-05 |  | 着工前測量結果について |  |  |  |  | ○
6 | 2020-01-06 |  | 施工体制台帳の提出について |  |  |  |  | ○
7 | 2020-01-07 |  | 各種許可書の写しについて |  |  |  |  | ○
8 | 2020-01-08 |  | 工事で使用する材料の承認について |  |  |  | ○
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

## 指示・承諾・協議書
指示・承諾・協議書
工事名 工事
工事場所 別府市
受注者名
番 号 |  | ＮＯ．
発 議 者 |  | 発注者 | 受注者 | 発議年月日 | 令和 年 月 日
発議事項 |  | 指示 | 協議 | 通知 | 承諾 | 提出
|  | 届出 | その他（ |  |  | ）
協議事項
処理・回答 | 発注者 | 上記について、 指示 ・ 承諾 ・ 協議 ・ 通知 ・ 受理 します。
その他
|  | 内容回答予定日： |  |  | 平成 年 月 日
| 受注者 | 上記について、 了解 ・ 協議 ・ 提出 ・ 報告 ・ 届出 します。
その他
|  | 内容回答予定日： |  |  | 平成 年 月 日
| 処理・回答年月日 |  | 令和 年 | 月 | 日
確認欄 |  | 部 長 （重要事項のみ） | 担当課長 | 担当係長 | 係員 | 監 督 員
|  | 代表者 （重要事項のみ） |  | 現場代理人 | 主任(監理) 技 術 者 | 担当者

## 履行報告書
工 事 履 行 報 告 書 | [16 empty] | 現 地 状 況 写 真
工事名 |  | 令和○年度 ○○○○○○○○工事 | [10 empty] | 会社名
工期 |  | 2022-11-01 | [7 empty] | ～ | 2023-03-15 | [6 empty] | （例）起点側
日付 |  | 2022-12-01 | [7 empty] | （ | 11 | 月分）
月 別 | [5 empty] | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 |  |  |  | 実施工程 ％ |  |  |  | 備 考
（例）中間点
（記事欄）
（例）終点側
休日確認欄
|  | 2022 |  | 年 | 11 |  | 月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
| 2022-10-30 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-05
休
| 2022-11-06 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-11-12
| 休 | [5 empty] | 休
| 2022-11-13 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2022-11-19 | ※週休2日試行工事 |  |  |  | 監督員 |  |  | 現 場 代理人 | 主 任 （監理） 技術者
以外は削除 | bar: 2022-11-13; 2022-11-19
| 2022-11-20 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-11-26
| 休 |  | 休 |  |  |  | 休
| 2022-11-27 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2022-12-03
| 2022-12-04 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 2022-12-10
| 2022-12-09: 2022-11-01 |  | 3
Note on D29: 西暦を入力
Note on G29: 自動（あたらない！）
Note on H45: 自動（あたらない！）
Note on I31: 自動（あたらない！）
Note on I34: 現場閉所日に「休」を入力
Note on L45: 自動（あたらない！）

## 週休2日報告
週休２日実施報告
|  | 第１週 | [6 empty] | 第２週 | [6 empty] | 第３週 | [6 empty] | 第４週 | [6 empty] | 計
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
第１周期 | 月/日 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28
| 曜日 | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu) | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu) | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu) | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu)
| 計画 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | ８休
| 実施 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8休
| 備考 | 工事着手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第２周期 | 月/日 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2022-05-15 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 計
| 曜日 | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu) | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu) | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu) | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu)
| 計画 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | ８休
| 実施 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 休 | 0 | 0 |  | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8休
| 備考 | [5 empty] | 5/7振替 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第３周期 | 月/日 | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 2022-05-29 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 計
| 曜日 | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu) | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu) | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu) | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu)
| 計画 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | ８休
| 実施 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8休
| 備考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第４周期 | 月/日 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 2022-07-03 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | 2022-07-10 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 計
| 曜日 | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu) | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu) | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu) | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu)
| 計画 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 |  |  |  | 休 | 休 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | ８休
| 実施 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 |  |  |  | 休 | 休 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8休
| 備考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第５周期 | 月/日 | 2022-07-22 | 2022-07-23 | 2022-07-24 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-07-30 | 2022-07-31 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | 2022-08-07 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-08-13 | 2022-08-14 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 計
| 曜日 | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu) | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu) | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu) | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu)
| 計画 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 夏 | 夏 | 夏 | 0 | 0 | 0 | ８休
| 実施 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | - | 0 | 0 | 0 | 8休
| 備考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 夏季休暇 | 夏季休暇 | 夏季休暇 | 0 | 0 | 0
週休２日実施報告
|  | 2022-07-22: 第１週; 2022-07-29: 第２週; 2022-08-05: 第３週; 2022-08-12: 第４週 | 計
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
第６周期 | 月/日 | 2022-08-19 | 2022-08-20 | 2022-08-21 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2022-08-27 | 2022-08-28 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 2022-09-04 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15
| 曜日 | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu) | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu) | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu) | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu)
| 計画 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | ８休
| 実施 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8休
| 備考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第７周期 | 月/日 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-09-18 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 計
| 曜日 | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu) | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu) | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu) | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu)
| 計画 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | ８休
| 実施 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8休
| 備考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第８周期 | 月/日 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 2022-10-30 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 2022-11-06 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 計
| 曜日 | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu) | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu) | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu) | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu)
| 計画 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | ８休
| 実施 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8休
| 備考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第９周期 | 月/日 | 2022-11-11 | 2022-11-12 | 2022-11-13 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2022-11-19 | 2022-11-20 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 2022-11-27 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 計
| 曜日 | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu) | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu) | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu) | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu)
| 計画 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 |  |  |  | 休 | 休 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | ８休
| 実施 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 |  |  |  | 休 | 休 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8休
| 備考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第１０周期 | 月/日 | 2022-12-09 | 2022-12-10 | 2022-12-11 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | 2022-12-18 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2022-12-24 | 2022-12-25 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-01-01 | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 計
| 曜日 | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu) | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu) | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu) | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu)
| 計画 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 0 | 0 | ８休
| 実施 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | - | - | 休 | 休 | - | - | 0 | 0 | 8休
| 備考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 年末年始 | 年末年始 | 年末年始 | 年末年始 | 年末年始 | 年末年始 | 0 | 0
週休２日実施報告
|  | 2022-12-09: 第１週; 2022-12-16: 第２週; 2022-12-23: 第３週; 2022-12-30: 第４週 | 計
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
第１１周期 | 月/日 | 2023-01-06 | 2023-01-07 | 2023-01-08 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 2023-01-15 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 2023-01-22 | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 2023-01-27 | 2023-01-28 | 2023-01-29 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 2023-02-02
| 曜日 | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu) | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu) | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu) | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu)
| 計画 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | ８休
| 実施 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8休
| 備考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第１２周期 | 月/日 | 2023-02-03 | 2023-02-04 | 2023-02-05 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-11 | 2023-02-12 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-18 | 2023-02-19 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2023-02-25 | 2023-02-26 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 計
| 曜日 | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu) | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu) | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu) | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu)
| 計画 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | ８休
| 実施 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8休
| 備考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第１３周期 | 月/日 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2023-03-05 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 計
| 曜日 | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu) | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu) | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu) | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu)
| 計画 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | ８休
| 実施 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8休
| 備考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第１４周期 | 月/日 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 計
| 曜日 | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu) | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu) | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu) | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu)
| 計画 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 |  |  |  | 休 | 休 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | ８休
| 実施 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 |  |  |  | 休 | 休 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8休
| 備考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第１５周期 | 月/日 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 計
| 曜日 | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu) | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu) | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu) | (Fri) | (Sat) | (Sun) | (Mon) | (Tue) | (Wed) | (Thu)
| 計画 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 |  |  | 休 | 休 |  |  | 0 | 0 | ８休
| 実施 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 |  |  | 休 | 休 |  |  | 0 | 0 | 8休
| 備考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
Note on C5: 「工事着手日」を入力（西暦）
Note on L7: 計画の現場閉所日に「休」を入力
Note on L8: 実際の現場閉所日に「休」を入力
Note on AE7: 合計を入力
参考様式
左記は参考様式であり、自社で所有する様式があればそちらを使用しても差し支えない。

## 活動報告書
○○○○ 活動報告書
工事名 |  |  | 令和○年度 ○○○○○○○○工事
実施日 |  |  | 令和○年○○月○○日 |  | 実施時間 | ○：○○ ～ ○：○○
実施場所 |  |  | ○○現場事務所、○○会社会議室
実施者 |  |  | ○○ ○○
出席者 （××名） |  |  | 会社名 | 参加者氏名 | 会社名 |  | 参加者氏名
|  |  | □建設 | ○○ ○○ | ○組 |  | ◇◇ ◇◇
|  |  | 〃 | □□ □□
|  |  | 〃 | ×× ××
|  |  | △工業 | ☆☆ ☆☆
|  |  | 〃 | ◎◎ ◎◎
【実施内容の概要】
※実施した内容を項目別に作成し簡潔に書く
【実施状況写真】
※実施状況が分かる写真を１枚程度貼り付ける。
【備考】
1. | 本様式は「災害防止協議会」、「工事関係者連絡会議」、「安全教育・訓練」、「新規入場者教育」の活動報告書として作成する様式である。
2. | 上記の活動報告書は、各活動毎に作成し1枚程度で提出する。ただし、内容の説明が出来るよう活動時に使用した資料を検査時に持参し提示する。
（同じ日に活動しても報告書は別々に作成する）

## 過積載防止
過積載防止の取組みに関する実施状況
工事名 | 令和○年度 ○○○○○○○○工事
（説明）
（添付図、写真等）
説明資料は簡潔に作成するものとする。

## 地下埋・架空線等事故防止
地下埋設物、架空線等事故防止の取組みに関する実施状況
工事名 | 令和○年度 ○○○○○○○○工事
（説明）
（添付図、写真等）
説明資料は簡潔に作成するものとする。

## 創意工夫、地域貢献 一覧表
創意工夫、地域への貢献等に関する実施状況 （土木・設備工事）
項目 |  | 評価内容 |  | 対応事項等
| 創意工夫 |  | 施工 |  | 施工に伴う器具、工具、装置等に関する工夫又は設備据付後の試運転調整に関する工夫
コンクリート二次製品などの代替材の利用に関する工夫
土工、地盤改良、橋梁架設、舗装、コンクリート打設等の施工に関する工夫
部材並びに機材等の運搬及び吊り方式などの施工方法に関する工夫
設備工事における加工や組立等又は電気工事における配線や配管等に関する工夫
給排水工事や衛生設備工事等における配管又はポンプ類の凍結防止、配管のつなぎ等に関する工夫
照明などの視界の確保に関する工夫
仮排水、仮道路、迂回路等の計画的な施工に関する工夫
運搬車両、施工機械等に関する工夫
支保工、型枠工、足場工、仮桟橋、覆工板、山留め等の仮設工に関する工夫
盛土の締固度、杭の施工高さ等の管理に関する工夫
施工計画書の作成、写真の管理等に関する工夫
出来形又は品質の計測、集計、管理図等に関する工夫
施工管理ソフト、土量管理システム等の活用に関する工夫
ICT（情報通信技術）を活用した情報化施工を取り入れた工事
特殊な工法や材料を用いた工事
優れた技術力又は能力として評価する技術を用いた工事
|  |  | 品質 |  | 土工、設備、電気の品質向上に関する工夫
コンクリート材料、打設、養生に関する工夫
鉄筋、PCケーブル、コンクリート二次製品等の使用材料に関する工夫
配筋、溶接作業等に関する工夫
|  |  | 安全衛生 |  | 建設業労働災害防止協会が定める指針に基づく安全衛生教育を実施している
安全を確保するための仮設備等に関する工夫（落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等）
安全教育、技術向上講習会、安全パトロール等に関する工夫
現場事務所、労務者宿舎等の空間及び設備等に関する工夫
有毒ガス並びに可燃ガスの処理及び粉塵防止並びに作業中の換気等に関する工夫
一般車両突入時の被害軽減方策又は一般交通の安全確保に関する工夫
厳しい作業環境の改善に関する工夫
環境保全に関する工夫
|  |  | その他 |  | その他
| 地域への |  | 地域への |  | 周辺環境への配慮に積極的に取り組んだ
| 貢献等 |  | 貢献等 |  | 現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせるなど、積極的に周辺地域との調和を図った
定期的に広報紙の配布や現場見学会等を実施して、積極的に地域とのコミュニケーションを図った
道路清掃などを積極的に実施し、地域に貢献した
地域が主催するイベントへ積極的に参加し、地域とのコミュニケーションを図った
災害時などにおいて、地域への支援又は行政などによる救援活動への積極的な協力を行った
その他
１．該当する項目の□にレマークを記入。
２．具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を別紙に整理。
３．地域への貢献等は工期内に実施を対象。なお、救援活動は工期内に発生した自然災害等を対象

## 創意工夫、地域貢献
創意工夫、地域への貢献等に関する実施状況
工事名 | 令和○年度 ○○○○○○○○工事 |  | ／
項目 |  | 評価内容
提案内容
（説明）
（添付図、写真等）
説明資料は簡潔に作成するものとする。

## 社内ﾊﾟﾄﾛｰﾙ実施記録
社内パトロール実施記録 一覧表
工事名 ： | 令和○年度 ○○○○○○○○工事
実施日 | パトロール内容 | 実施者 | 指摘事項等 | 指摘に対する是正事項等 | 備考
2022-12-01 | （例）重機操作、作業員の安全確保、工事看板、交通規制 | 社内パトロール員 の氏名 | 特になし | 特になし
現場に置いておき、社内パトロールが終わったら、社内パトロール員が手書きで記入する。
最後は、原本を「提示」する。

## 元請－下請間の完成検査願・引渡書
令和○○年○○月○○日
（元請会社側） |  | 殿
|  |  | （下請会社側） | 印
引 き 取 り 検 査 願
下記工事について、完成したので引き取り検査をお願いします。
工事名 | 令和○○年度 ○○○○○○○○工事
検査希望日 | 令和○○年○○月○○日
令和○○年○○月○○日
（下請会社側） |  | 殿
|  |  | （元請会社側） | 印
工 事 目 的 物 引 受 書
上記引き取り検査願のあった工事について、工事目的物を引き受けします。
検査年月日 | 令和○○年○○月○○日
参考様式